## effort
人员 | 职责 | effort(hour/day) | P1 Absent/h | P2Absent
马里杰 | 后台 | 2 to 8 | 0 | 0
刘浩鹏 | 后台 | 2 to 8 | 0 | 0
熊方舟 | 后台/产品经理 | 10 to 16 | 0 | 0
余李 | 前端 | 2 to 8 | 0 | 0
陈嘉君 | 前端 | 2 to 8 | 0 | 0
苏丹 | 美工 | 2 to 8 | 0 | 0

## milestone
开始 | 至 | 美工 | 产品经理 | 后台 | 前端 | 里程碑
2016-03-12 | 2016-03-19 | 网站设计 | 网站设计 | 部署服务器，功能实现方案，相关技术 | 网站页面架构，框架，相关技术 | P1&P2
2016-03-20 | 2016-04-14 | 支持前端设计，材料。 | 关注产品的进展，项目支持，资源提供，backup. | 搭建环境，后台的开发 | 前端开发 | p3~p5
2016-04-15 | 2016-04-19 | 集成测试 | 集成测试 | 集成测试 | 集成测试 | p6
2016-04-20 | 2016-04-30 | 体验测试 | 体验测试 | 测试 | 测试 | p7~p8
P3 ~ P5
3.20-3.25 | 3.26-4.1 | 4.2-4.8 | 4.9-4.14
用户管理模块 | RAZ比赛 | 原版阅读 | 新闻管理
|  | 线下课程 | 广告管理
|  | 美国游学 | SPBCN比赛
Feature
user managerment
Reading Competition
Original Reading
Courses
Amreican Trip
News Management
AD Management
SPBCN Competition

## P1-P2_Spring1
Feature | 执行情况 | 执行人
用户需求确定 | DONE | Matthew
网站原型 | DONE | Matthew
AM网站+大赛原型图设计 | DONE | 苏丹
后台架构preStudy | DONE | 马里杰 | 刘鹏浩
前端技术preStudy | DONE | 陈嘉君 | 余李

## P3_Spring2
User Storey(user management) | 状态 | 优先级 | 执行人 | 时间 | 延期时间
用户需要设计AmericanSchool首页
登录、注册、忘记密码弹出框动态效果与静态页面开发 | DONE | high | 陈嘉君
公用组件选择、公用头部、公用底部静态页面开发 | DONE | high | 陈嘉君
用户需要设计个人主页
个人信息查询、完成个人信息修改 | DONE | high | 陈嘉君 |  | 2016-03-31
我的课程页面设计 | DONE | high | 余李 |  | 2016-03-31
我的档案页面查看与修改两个状态的静态页面开发 | DONE |  | 陈嘉君
用户需要个人主页前台与后台有交互
登录、注册、忘记密码交互逻辑开发与连调 | DONE | high | 陈嘉君 |  | 2016-03-31
接口公用处理开发 | DONE | high | 陈嘉君，Matthew
用户需要网站有自己的后台
J2EE+mySQL+apache 后台搭建 | DONE | high | 马里杰，Matthew |  | 2016-03-31
用户需要用户管理系统
权限权利系统 | DONE | high | 马里杰
登录控制系统 | DONE | high | 马里杰
用户注册系统 | DONE | high | 马里杰
修改用户信息 | DONE | high | 马里杰
绑定邮箱 | DONE | high | 马里杰，Matthew |  | 2016-03-31
绑定电话 | DONE | high | 马里杰，Matthew |  | 2016-03-31
上传头像 | DONE | high | 马里杰
管理/地区/学校/班级信息 | DONE | high | 马里杰，Matthew |  | 2016-03-31
用户需要用户管理系统具有安全机制
短信发送拦截策略 | DONE | high | 马里杰，Matthew
SpringMVC架构重设 | DONE | high | 马里杰

## P3_Spring3
User Storey(Reading Competition) | 状态 | 级别 | 执行人 | 花费时间 | 延期时间 | 备注
用户需要大赛页面制作
大赛首页，大赛的公共头部板块[目录，登录，注册，头部广告]。 | DONE | high | 陈嘉君 |  | 2016-04-10
大赛首页，赛区，比赛段位选择框 | DONE | high | 余李 |  | 2016-04-10
大赛首页，"比赛介绍"板块的静态页面部分。 1. 动态：作者，标题，时间，内容（图文） 2. 关于金华阅读大赛（阅读大赛章程：格式参考动态格式） | DONE | high | 陈嘉君 |  | 2016-04-10
大赛首页，倒计时动态页面开发 | DONE | middle | 余李 |  | 2016-04-10
大赛首页，大赛公共底部。 | DONE | middle | 余李 |  | 2016-04-10
大赛介绍子页面，静态页面制作 。 2. 比赛进程表（图片） 3. 比赛形式（图文） 4. 显示每个阶段的比赛奖品信息（图文）。 5. 评审规则（图文） 6. 主办方，合作伙伴：（图文信息：logo + 名称） | DONE | high | 陈嘉君 |  | 2016-04-10
线上备赛 图文信息展现6个建议静态页面 | Ongoing | high
用户需要有赛事的服务系统
比赛的排名系统，对某地区，某赛段选出top10。 | NO START | high
比赛的排名系统，学生在本班级的成绩排名。 | NO START | middle
比赛的排名系统，学生在本学校的成绩排名。 | NO START | middle
比赛的排名系统，学生在本地区的成绩排名。 | NO START | middle
比赛的排名系统，学校平均成绩在本地区的成绩排名。 | NO START | middle
比赛的排名系统，学校学生的最高成绩在本地区的排名。 | NO START | high
比赛的进程管理系统，记录到某阶段比赛的倒数计时时间。 | Ongoing | high
比赛个人管理系统，查询学生比赛报名，晋级，比赛时间信息。 | Ongoing | high

## Retro
Retro
P1_springt1 | 需求不够清晰，需要持续细化
原型图需要加快制作
P3 Springt1 | 平台架构阶段，熟悉度不高
很多工作是框架性工作，后期功能开发也可以使用